## FO-CI-PM-02
Código: FO-CI-PM-02 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO
Versión: 02
Entidad: Agencia para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas. | [11 empty] | Período Auditado: Vigencia 2021
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión Talento Humano | 2022-07-30 | 1 | Riesgos de los procesos de Apoyo "Gestión del Talento Humano" | Administrativa | Establecer Matriz de Riesgos del proceso de Talento Humano | 2022-07-30 | 2022-10-31 | Cumplir con lo establecido con el manual del MIPG derivado del Decreto 1499 de 2017, | 2022-10-31 | Dirección Técnica | Nathalia Gallego / Lina Martinez |  |  | - El día 27/10/2022 se envía matriz de riesgos ajustada al correo electrónico del contratista Miguel Ángel Castro, para su revisión y observaciones.
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión Talento Humano | 2022-07-30 | 2 | Actualización información SIGEP | Administrativa | - Realizar monitoreo constante en el Sigep. - Enviar correo a los vinculados recordando la obligación de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas. - Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración juramentada de bienes y rentas. | 2022-07-30 | 2022-10-31 | Velar porque la informaciópn que se ingrese en el Sigep, se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que sea veraz y confiable. | 2022-10-31 | Dirección Técnica | Nathalia Gallego / Lina Martinez |  |  | - El día 21/06/2022 se envío correo electrónico a los servidores recordando la obligación de la declaración. - El día 6/07/2022 se envío correo electrónico al servidor Daniel Madrigal recordando la obligación de presentar la declaración. - Se recibieron las declaraciones periódicas de los servidores Rodrigo Foronda, Nathalia Gallego, Daniel Madrigal, Natacha Gómez y Juan Manuel Mejía. Las evidencias se encuentran en la carpeta auditoría interna/Plan de Mejoramiento/Evidencias.
Auditoría Interna al Macroproceso Gestión Talento Humano | 2022-07-30 | 3 | Falencias con algunas actividades contempladas en la dimensión de Talento Humano, según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Administrativa | -Construir conjuntamente con los servidores de la entidad los planes y programas del año 2023, -Actualizar el Plan de Capacitación. -Seguimiento trimestral a los planes | 2022-07-30 | 2022-12-30 | Alinear las prácticas de talento humano con los objetivos y el propósito fundamental de la entidad. | 2022-12-30 | Dirección Técnica | Nathalia Gallego / Lina Martinez
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Nathalia Gallego Mejía, Nathalia.gallego@app.gov.co. Teléfono: (604)4481740 Ext

## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CI-PM-02

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria